## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация планирования самостоятельной игровой деятельности детьми старшего дошкольного возраста посредством визуализации игрового пространства»
Общая информация:
сокращение временных затрат на планирование детьми самостоятельной игровой деятельности посредством использования «Доски желаний» не менее, чем на 53% к октябрю 2020 года.
Обоснование выбора процесса:
Цель проекта:
Наименование органа местного самоуправления:
Управление образования администрации Яковлевского городского округа.
Наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинушка» Яковлевского городского округа»
Границы процесса: от создания педагогом мотивации к игровой деятельности до самостоятельного выбора детьми игрового пространства и партнеров.
Дата начала проекта: 03.04.2020 г.
Дата окончания проекта: 29.06.2020 г.
1. Дети испытывают затруднения в выборе самостоятельной игровой деятельности.
2. Возникновение спорных ситуаций при планировании самостоятельной игровой деятельности детьми.
3. Дети испытывают затруднения при выборе игровых пособий для самостоятельной игровой деятельности.
4. Ведущая роль педагога при планировании самостоятельной игровой деятельности детьми.
5. Дети в количестве 12 человек имеют недостаточно сформированные навыки самостоятельной деятельности.
6. В ходе анкетирования среди педагогов были выявлены 50% воспитателей, которые испытывали затруднения при планировании самостоятельной игровой деятельности с детьми.
Эффекты проекта:
1. Повышение роли детей в планировании самостоятельной игровой деятельности за счет использования инструментов «Бережливое управление».
2. Рациональное использование средств, для покупки пособий в игровые центры.
3. Снижение количества педагогов, испытываемых затруднения при планировании самостоятельной игровой деятельности с детьми.

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Дудкина
Вера Владимировна,
заведующий
  Заказчик проекта
Лебская
Елена Михайловна,
старший воспитатель
        Руководитель проекта
Козлитина
Марина Петровна, воспитатель
Медведева
Анна Ивановна, воспитатель
Ручко
Ирина Сергеевна, воспитатель
Нечитайленко
Маргарита Николаевна, воспитатель
Озерова
Татьяна Сергеевна, воспитатель

## Slide 3
Карта текущего состояния процесса 15.06.2020 года
«Оптимизация планирования самостоятельной игровой деятельности детьми старшего дошкольного возраста
посредством визуализации игрового пространства»
Создает мотивацию к игровой деятельности
Выявляет спектр организуемой педагогом самостоятельной игровой деятельности детей
Выбирают игровые пособия для самостоятельной игровой деятельности
Определяет время в режиме дня с учетом индивидуальных особенностей
Самостоятельно выбирают игровое пространство и партнеров
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель, дети
Дети
5-7 мин.
10-12 мин.
2-4 мин.
10-12 мин.
15-17 мин.
2. Временные
потери
2.Временные
потери
4.Пассивность детей при планировании самостоятельной игровой деятельности
1.Возникновение спорных ситуаций при планировании самостоятельной
игровой деятельности детьми
3. Отсутствие понимания последовательности действий у детей при организации
самостоятельной деятельности
2.Временные потери
ВПП (время протекания процесса) – 42 -52мин.

## Slide 4
Введение в предметную область
(описание ситуации «как есть»)
Пирамида проблем
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень образовательной организации
Не выявлены
Не выявлены
1.Возникновение спорных ситуаций при планировании самостоятельной игровой деятельности детьми.
2.Временные потери.
3. Отсутствие понимания последовательности действий у детей при организации самостоятельной деятельности.
4. Пассивность детей при планировании самостоятельной игровой деятельности.

## Slide 5: Таблица «Анализ проблем»
Проблемы | Первопричины | Решения | Вклад в достижение цели
1. Дети испытывают затруднения в выборе самостоятельной игровой деятельности. | Отсутствие алгоритма планирования самостоятельной игровой деятельности | 1.Разработка алгоритма планирования самостоятельной игровой деятельности 2. Создание карточек- ориентиров для игровых центров | Дети быстро ориентируются в выборе игровой деятельности
2. Возникновение спорных ситуаций при планировании самостоятельной игровой деятельности детьми | Недостаточно выявлены интересы детей | 1.Использование «Доски желаний» для учета интересов детей 2. Предварительная беседа с детьми | Переход от планирования к проектированию с помощью «Доски желаний»
 | Игровые центры востребованы не в равной степени (выбор одного и того же игрового центра слишком большим количеством детей ) | 1.Дооснащение центров игровыми материалами 2.Разметка игрового пространства посредством визуализации | Уменьшение количества спорных ситуаций
3.Дети испытывают затруднения при выборе игровых пособий для самостоятельной игровой деятельности | Отсутствие визуализации при выборе игровых пособий | 1.Создание элементов визуализации игрового пространства 2. Помощь при выборе игровых пособий через игру «Мы с тобою поиграем в …» | Устранение основных затруднений при выборе игровых пособий
4. Ведущая роль педагога при планировании самостоятельной игровой деятельности детей | Отсутствие интереса у детей при организации игровой самостоятельной деятельности. | 1.Активизация игровой деятельности детей посредством «Доски желаний» 2.Повышение интереса у детей через предварительную работу (художественная литература, продуктивная деятельность) | Проявление интереса у детей при организации самостоятельной деятельности
 | Недостаточная компетентность педагогов при мотивации дошкольников к самостоятельной игровой деятельности | 1.Проведение семинара «Активизация самостоятельной игровой деятельности старших дошкольников» 2.Мастер-класс «Способы и приемы самостоятельной игровой мотивации дошкольников» | Повышение компетентности педагогов (педагог- равноправный участник)
5. Дети не имеют навыки самостоятельно планировать свою деятельность. | Недостаточно сформированы навыки планирования самостоятельной деятельности у детей | 1.Проведение предварительной работы с детьми по формированию навыков планирования самостоятельной игры 2.Обучение детей игровому планированию в самостоятельной деятельности через игру «Мои желания» | Достаточно сформированы навыки самостоятельного планирования игровой деятельности

## Slide 6: Разработка плана мероприятий План мероприятий «Оптимизация планирования самостоятельной игровой деятельности детьми старшего дошкольного возраста посредством визуализации пространства»
№ п/п | Мероприятия | Ответственный | Срок начала | Срок окончания
1 | Разработка алгоритма планирования самостоятельной игровой деятельности | Старший воспитатель Е.М. Лебская, Воспитатель М.Н. Нечитайленко | 02.07.20 | 08.07.20
2 | Создание карточек- ориентиров для игровых центров | Старший воспитатель Е.М. Лебская, Воспитатель: М.П. Козлитина | 06.07.20 | 10.07.20
3 | Использование «Доски желаний» для учета интересов детей | Старший воспитатель Е.М. Лебская, Воспитатели: Т.С. Озерова , М. Н. Нечитайленко | 06.07.20 | 14.07.20
4 | Предварительная беседа с детьми | Воспитатели: И. С. Ручко, Т.С. Озерова | 06.07.20 | 14.07.20
5 | Дооснащение центров игровыми материалами | Старший воспитатель Е.М. Лебская, Воспитатель: А. И. Медведева | 14.07.20 | 21.07.20
6 | Разметка игрового пространства посредством визуализации | Воспитатели: М. П. Козлитина, Т.С. Озерова | 15.07.20 | 22.07.20
7 | Создание элементов визуализации игрового пространства | Воспитатели: И. С. Ручко, Т.С. Озерова | 21.07.20 | 28.07.20
8 | Помощь при выборе игровых пособий через игру «Мы с тобою поиграем в …» | Воспитатели: А. И. Медведева, М.Н. Нечитайленко | 28.07.20 | 04.08.20
9 | Активизация игровой деятельности детей посредством «Доски желаний» | Старший воспитатель Е.М. Лебская, | 29.07.20 | 03.08.20
10 | Повышение интереса у детей через предварительную работу (художественная литература, продуктивная деятельность) | Воспитатели: М. П. Козлитина, Т.С. Озерова | 04.08.20 | 04.08.20
11 | Мастер-класс «Способы и приемы самостоятельной игровой мотивации дошкольников» | Старший воспитатель Е.М. Лебская, Воспитатели: М. П. Козлитина, Т.С. Озерова | 11.08.20 | 11.08.20
12 | Проведение семинара «Активизация самостоятельной игровой деятельности старших дошкольников» | Старший воспитатель Е.М. Лебская | 12.08.20 | 17.08.20
13 | Проведение предварительной работы с детьми по формированию навыков планирования самостоятельной игры | Воспитатели: М. П. Козлитина, И.С. Ручко | 18.08.20 | 25.08.20
14 | Обучение детей игровому планированию в самостоятельной деятельности через игру «Мои желания» | Воспитатели: Т.С. Озерова , М. Н. Нечитайленко | 25.08.20 | 01.09.20

## Slide 7
Карта идеального состояния процесса
22.06.2020 года
«Оптимизация планирования самостоятельной игровой деятельности детьми старшего дошкольного возраста
посредством визуализации игрового пространства»
Создает мотивацию к игровой деятельности
Выявляют спектр самостоятельной игровой деятельности детьми
Выбирают игровые пособия для самостоятельной игровой деятельности
Определяет время в режиме дня с учетом индивидуальных особенностей
Самостоятельно выбирают игровое пространство и партнеров
Воспитатель
Дети
Воспитатель
Дети
Дети
1-2 мин.
3-5 мин.
1-2мин.
1-2 мин.
6-8 мин.
ВПП (время протекания процесса) – 12 -19мин.

## Slide 8
Введение в предметную область
(описание ситуации «Как будет») 29.06.2020 года
Карта целевого состояния процесса
«Оптимизация планирования самостоятельной игровой деятельности детьми старшего дошкольного возраста
посредством визуализации игрового пространства»
Создает мотивацию к игровой деятельности
Выявляют спектр самостоятельной игровой деятельности
Выбирают игровые пособий для самостоятельной игровой деятельности
Определяет время в режиме дня с учетом индивидуальных особенностей
Самостоятельно выбирают игровое пространство и партнеров
Воспитатель
Дети
Воспитатель
Дети
Дети
2-3 мин.
7-10 мин.
1-2мин.
2-3 мин.
10-12 мин.
ВПП (время протекания процесса) – 22 -30мин.
вход
шаг1
шаг2
шаг3
шаг4
выход
шаг5

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени в процессе
планирования самостоятельной игровой деятельности детей
Оптимизировали
процесс планирования самостоятельной игровой деятельности детьми
Создали «Доску желаний»
и визуализацию группового пространства

## Slide 10: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Возникновение затруднений у детей в выборе самостоятельной игровой деятельности
Разработан алгоритм планирования самостоятельной игровой деятельности детьми
БЫЛО
Возникновение спорных ситуаций при планировании самостоятельной игровой деятельности детьми
СТАЛО
Создана «Доска желаний», позволяющая учитывать индивидуальные интересы детей
Алгоритм планирования самостоятельной игровой деятельности детьми старшего дошкольного возраста |  | 
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 11: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Создание элементов визуализации игрового пространства
БЫЛО
СТАЛО
Ведущая роль педагога при планировании самостоятельной игровой деятельности детей
. Создание «Доски желаний» . Инициатива исходит от детей
Затруднения при выборе игровых пособий для самостоятельной игровой деятельности
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 12
42
Планирование самостоятельной игровой деятельности детьми
( апрель2020г.)
5
Создание мотивации к игровой деятельности , мин
Достигнутые результаты (было и стало)
10
Выявление спектра организуемой педагогом самостоятельной игровой деятельности детей, мин
30
Планирование самостоятельной игровой деятельности детьми
(июнь 2020г.)
3
Планирование самостоятельной игровой деятельности детей, мин
Выявление спектра самостоятельной игровой деятельности детей, мин
БЫЛО:
СТАЛО:
Определение времени в режиме дня с учетом индивидуальных особенностей), мин
10
2
Выбор игрового пространства и партнеров, мин
15
Определение времени в режиме дня с учетом индивидуальных особенностей, мин
Выбор игровых пособий для самостоятельной игровой деятельности , мин
Выбор игрового пространства и партнеров, мин
2
12
Выбор игровых пособий для самостоятельной игровой деятельности , мин
10
3

## Slide 13: Достигнутые результаты
-29%
12 мин.
t протекания процесса
ЭФФЕКТЫ:
Повышение роли детей в планировании самостоятельной игровой деятельности за счет использования «Доски задач»
Рациональное использование средств, для покупки пособий в игровые центры
Снижение количества педагогов, испытываемых затруднения при планировании самостоятельной игровой деятельности с детьми