## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса создания зоны комфортного ожидания для родителей(законных представителей)»
Общая информация:
Цель проекта: Достижение 90% уровня удовлетворенности условиями для комфортного нахождения в зоне ожидания родителей (законных представителей) детей в срок до ноября 2020 года.
Обоснование выбора процесса:
Наименование органа местного самоуправления: Управление образования администрации Яковлевского городского округа.
Наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Сажное Яковлевского городского округа»
Границы процесса: от прихода родителей (законных представителей ) в ДОУ за ребенком до их ухода домой
Дата начала проекта: 22.06.2020 г.
Дата окончания проекта: 20.11.2020 г.
1. Условия для комфортного нахождения в зоне ожидания родителей (законными представителями) детей составляет 42%
2. Одновременный приход до 10 родителей
3. Время ожидания ребенка родителем может длиться до 10-20 минут
4. Поступление предложений от родителей (законных представителей) по улучшению условий в приемной комнате группы составляет 20%
5. Удовлетворенность родителей комфортными условиями ожидания ребенка по итогам анкетирования составила 40-50%
Эффекты проекта:
1. Эстетическое и информационное удовлетворение условиями нахождения в учреждении во время ожидания
2.Экономический эффект от реализации процесса составит 5000 рублей
3.Удовлетворенность родителями комфортными условиями ожидания ребенка составит 80-90%

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Ридчер Наталия Олеговна,
заведующий
  Заказчик проекта
Беседина Юлия Азатовна,
воспитатель
        Руководитель проекта
Першина Светлана Александровна, сторож
Одарченко Любовь Николаевна
повар

## Slide 3: 08.07.2020 года «Оптимизация процесса создания зоны комфортного ожидания для родителей(законных представителей)»
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 2
ШАГ 1
Карта текущего состояния процесса____________________________________________________________________________
ВПП (время протекания процесса) 10-20 мин.
Родитель
Приходит за ребенком в ДОУ за ребенком
1-2 мин
Родитель
Ожидает ребенка в приемной комнате
5-11мин
ЫХО
Родитель , ребенок
Уходят домой
1-2 мин
ШАГ 5
Родитель
Ищет способ попасть в детский сад
1-2мин
4
Родитель , ребенок
Собираются домой
2-3 мин
2
3
ВХОД
1
1.Временные потери
2.Отсутсвие возможности быстрой связи с сотрудниками ДОУ
3. Отвлечение сотрудника от выполнения должностных обязанностей
4.Возникновение конфликтных ситуаций
Сотрудник
Выводит ребенка в приемную комнату
1-2 мин
1
3
ВЫХОД

## Slide 4: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень образовательной организации
2
3
Не выявлены
Не выявлены
1
4
1.Временные потери
2.Отсутсвие возможности быстрой связи с сотрудниками ДОУ
3. Отвлечение сотрудника от выполнения должностных обязанностей
4.Возникновение конфликтных ситуаций

## Slide 5
Проблема
Проблема | Первопричина | Решения | Вклад в достижение цели
1.Временные потери | Задвижка на входных воротах заклинивает | 1.Устранение заклинивание задвижки на воротах 2.Установка звонка на входной двери | Сокращение временных затрат участников процесса
2. Отсутствие возможности быстрой связи с сотрудниками ДОУ | Отсутствие или слабость сигнала сотовой связи на территории поселка | 1.Установка дополнительной кнопки вызова сотрудника 2.Нахождение точки в помещении ДОУ, где хорошо проходит сигнал и установка там телефона дежурного сотрудника | Обеспечение возможности быстрого доступа в учреждение
3. Отвлечение сотрудника от выполнения должностных обязанностей | Отсутствие графика дежурства сотрудников | 1.Установка графика дежурства сотрудников 2.Распределение обязанностей между сотрудниками более рациональным образом | Повышение безопасности участников образовательных отношений
4.Возникновение конфликтных ситуаций | Не рационально, не продуманно расставлена мебель | 1.Перестановка более рациональным способом имеющейся мебели 2.Установка дополнительной мебели 3.Создание условий для комфортного нахождения в зоне ожидания родителей (законных представителей) | Устранения причин возникновения конфликтных ситуаций Повышение уровня комфорта для участников процесса
Введение в предметную область
(описание ситуации «как есть» Анализ проблем

## Slide 6: КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ «Оптимизация процесса создания зоны комфортного ожидания для родителей(законных представителей)» 29.07. 2020 года
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 2
ШАГ 1
ВПП (время протекания процесса) 4-8 мин.
Родитель
Приход в ДОУ за ребенком
1-2 мин
ЫХО
Родитель
Уходят домой
1-2 мин
Сотрудник
Выводит ребенка в приемную комнату
1-2мин
Родитель, ребенок
Собираются домой
1-2 мин

## Slide 7: КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «Оптимизация процесса создания зоны комфортного ожидания для родителей(законных представителей)» 03.07.2020 года
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 2
ШАГ 1
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
ВПП (время протекания процесса) 6-12 мин.
ВХОД
Родитель
Приходит в ДОУ за ребенком
1-2мин
Родитель
Ждет ребенка в комфортных условиях
1-2мин
ЫХО
Родитель
Уходят домой
1-2 мин
ШАГ 5
Родитель
Попадает в ДОУ
1-2мин
Родитель , ребенок
Собираются домой
1-2 мин
ВЫХОД
Сотрудник
Выводит ребенка в приемную комнату
1-2мин
ШАГ 6

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили неудовлетворенность
эстетическими и информационными условиями нахождения в учреждении во время ожидания
Увеличили
экономический эффект от реализации процесса на 5000 рублей
Обеспечили
повышение уровня
удовлетворенности родителей комфортными условиями ожидания ребенка до 90%

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Не рационально, не продуманно расставлена мебель
1.Перестановка более рациональным способом имеющейся мебели
2.Установка дополнительной мебели
1.Устраненино заклинивание задвижки на воротах
2.Установлен звонок на входной двери
Задвижка на входных воротах заклинивает

## Slide 10: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
БЫЛО
СТАЛО
Отсутствие или слабость сигнала сотовой связи на территории поселка
Нахождение точки в помещении ДОУ, где хорошо проходит сигнал и установка там телефона дежурного сотрудника
Отсутствие графика дежурства сотрудников
1.Установка графика дежурства сотрудников
2.Распределение обязанностей между сотрудниками более рациональным образом

## Slide 11
23
Оптимизация процесса создания зоны комфортного ожидания для родителей(законных представителей)
июнь2020
2
Приход родителей в ДОУ за ребенком
Достигнутые результаты (было и стало)
Экономия времени:
2
Ищет способ попасть
в детский сад
10
Оптимизация процесса создания зоны комфортного ожидания для родителей(законных представителей)
ноябрь 2020
2
Родитель приходит в ДОУ
за ребенком
БЫЛО:
СТАЛО:
Ожидает ребенка в приемной комнате
3
11
Уход домой
2
2
2
Сотрудник выводит ребенка в приемную комнату
2
Ждет ребенка в комфортных условиях
Сотрудник выводит ребенка в приемную комнату
Родитель и ребенок
уходят домой
Попадает в ДОУ
2
Родитель и ребенок собираются домой
Родитель и ребенок собираются домой
3

## Slide 12: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТЫ:
Эстетически и информационно и удовлетворены условиями нахождения в учреждении во время ожидания
Экономический эффект от реализации процесса составил 5000 рублей
Удовлетворенность родителями комфортными условиями ожидания ребенка составила 80-90%
-50%
-10 мин.
t протекания процесса