## Slide 1: Паспорт проекта «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Общая информация:
сокращение времени подготовки к ОД по физической культуре за счет усовершенствования развивающей предметно-пространственной среды.
.
Обоснование выбора процесса:
Цель проекта:
Наименование органа местного самоуправления:
Управление образования администрации Яковлевского городского округа.
Наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Кривцово Яковлевского городского округа»
Границы процесса: от сообщения воспитателя детям о подготовке к ОД
по физической культуре до перехода воспитанников из группы в спортивный зал.
Дата начала проекта: 04.03.2020 г.
Дата окончания проекта: 26.05.2020 г.
1.Временные потери на подготовку к ОД по физической культуре.
2.Возникновение конфликтных ситуаций между детьми во время переодевания к ОД по физической культуре.
3.Отсутствие специального места для хранения спортивного инвентаря.
4.Выполнение дополнительных действий по подготовке к ОД.
5.Отсутствие алгоритма подготовки к ОД по физической культуре.
Эффекты проекта:
1.Устранение временных потерь за счёт создания алгоритма подготовки к ОД по физической культуре.
2.Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций.
3. Приобретение мобильного стеллажа для хранения спортивного инвентаря.
4. Упрощение процесса подготовки к образовательной деятельности.

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Женова
Ирина Викторовна,
заведующий
  Заказчик проекта
Минюкова
Татьяна Сергеевна,
воспитатель
        Руководитель проекта
Кузнецова
Ольга Николаевна, воспитатель
Молчанова
Валентина Ивановна,
воспитатель

## Slide 3: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки к образовательной деятельности по физической культуре»
ВХОД
Воспитатель
Сообщает воспитанникам о подготовке к образовательной деятельности по физической культуре
(1- 2 мин)
ШАГ 1
Воспитатель
Наведение порядка воспитанниками в игровых центрах активности
(8-10 мин)
ШАГ 2
Воспитатель
Подготовка к ОД по физической культуре
(переодевание, подготовка инвентаря)
(15-20 мин)
ШАГ 3
Воспитатель
Построение воспитанников
(1-2 мин)
ШАГ 4
Воспитатель
Переход воспитанников из группы в спортивный зал
(1-2 мин)
ШАГ 5
ВЫХОД
1.Временные потери
2.Отсутствие визуализации
3. Возникновение конфликтных ситуаций при переодевании воспитанников
4. Отсутствие специального места хранения детской спортивной формы
5.Затруднения при подготовке спортивного инвентаря
ВПП (время протекания процесса) – 26-36 мин.
1
2
3
1
2
4
5

## Slide 4: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Пирамида проблем
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень образовательной организации
Не выявлены
Не выявлены
1.Временные потери
2.Отсутствие визуализации
3. Возникновение конфликтных ситуаций при переодевании воспитанников
4. Отсутствие специального места хранения детской спортивной формы
5.Затруднения при подготовке спортивного инвентаря
1
2
3
4
5

## Slide 5: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Анализ проблем
Проблема | Первопричина | Способ решения | Экономия времени, мин.
1.Временные потери | Отсутствие визуализации игрового пространства в центрах активности | Создание элементов визуализации игрового пространства | 2-4
 |  | Создание графика дежурств в центрах активности для детей | 2-3
2.Отсутствие визуализации | Отсутствие алгоритма переодевания | Разработка алгоритм переодевания | 1-2
 | Отсутствие алгоритма подготовки инвентаря к ОД по физической культуре | Разработка алгоритма подготовки спортивного инвентаря к ООД | 1-2
3. Возникновение конфликтных ситуаций при переодевании воспитанников | Несогласованные действия детей | Создание комфортного пространства для переодевания | 3-4
4. Отсутствие специального места хранения детской спортивной формы | Нагромождение одежды в детских шкафчиках | Приобретение мобильного стеллажа для хранения спортивной одежды | 3-4
5.Затруднения при подготовке спортивного инвентаря | Несогласованность действий | Разработка алгоритма подготовки спортивного инвентаря к ОД | 2-3
 |  | Разработка графика ответственных | 1-2

## Slide 6: Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки к образовательной деятельности по физической культуре»
ВХОД
Воспитатель
Сообщает воспитанникам о подготовке к образовательной деятельности по физической культуре
(1-2 мин)
ШАГ 1
Воспитатель
Наведение порядка воспитанниками в игровых центрах активности
(3-4 мин)
ШАГ 2
Воспитатель
Подготовка к ОД по физической культуре
(переодевание, подготовка инвентаря)
(10-12 мин)
ШАГ 3
Воспитатель
Построение воспитанников
(1-2 мин)
ШАГ 4
Воспитатель
Переход воспитанников из группы в спортивный зал
(1-2 мин)
ШАГ 5
ВЫХОД
ВПП (время протекания процесса) 16– 22 мин.

## Slide 7: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени в процессе
подготовки к образовательной деятельности по физической культуре
.
Оптимизировали
процесс подготовки к образовательной деятельности по физической культуре
Создали
визуализацию группового пространства

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
БЫЛО
СТАЛО
Отсутствие визуализации
Разработаны алгоритмы и графики подготовки к ОД по физической культуре
БЫЛО
Возникновение конфликтных ситуаций при переодевании воспитанников
СТАЛО
Создано комфортное пространство для переодевания
Алгоритм переодевания в спортивную форму |  |  | 

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Приобретение мобильного стеллажа для хранения спортивной одежды
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Затруднения при подготовке спортивного инвентаря
Разработан алгоритм подготовки спортивного инвентаря к ОД и график ответственных
Отсутствие специального места хранения детской спортивной формы

## Slide 10
36
Подготовки к ОД по физической культуре
(март 2020г.)
2
Сообщение воспитанникам о подготовке к образовательной деятельности по физической культуре, мин.
Достигнутые результаты (было и стало)
Экономия времени:
10
Наведение порядка воспитанниками в игровых центрах активности, мин
22
Подготовки к ОД по физической культуре
(май 2020г.)
1
Сообщение воспитанникам о подготовке к образовательной деятельности по физической культуре, мин
Наведение порядка воспитанниками в игровых центрах активности, мин
БЫЛО:
СТАЛО:
Подготовка к ОД по физической культуре
(переодевание, подготовка инвентаря), мин
2
20
Переход воспитанников из группы в спортивный зал, мин
2
Подготовка к ОД по физической культуре
(переодевание, подготовка инвентаря), мин
Построение воспитанников, мин
Переход воспитанников из группы в спортивный зал, мин
12
2
Построение воспитанников, мин
5
2

## Slide 11: Достигнутые результаты
61%
14 мин.
t протекания процесса
ЭФФЕКТ
Упрощение процесса подготовки к ОД по физической культуре
Создание комфортной среды за счёт визуализации безопасного пространства
Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций