## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке в разновозрастной группе»
Общая информация:
сокращение времени подготовки к прогулке в разновозрастной группе малокомплектного ДОУ посредством визуализации безопасного пространства.
Обоснование выбора процесса:
Цель проекта:
Наименование органа местного самоуправления:
Управление образования администрации Яковлевского городского округа.
Наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Сажное Яковлевского городского округа»
Границы процесса: от сообщения воспитателя о предстоящей прогулке до выхода на детей улицу
Дата начала проекта: 04.03.2020 г.
Дата окончания проекта: 26.05.2020 г.
1.Временные потери на подготовку к прогулке.
2.Сложности одновременного одевания детей разных возрастов.
3.Отсутствие алгоритма подготовки к прогулке.
Эффекты проекта:
1.Устранение временных потерь при подготовке к прогулке.
2. Добровольное привлечение старших дошкольников в помощь младшим во время одевания на прогулку.
3. Создание алгоритма подготовки к прогулке.
4.Обеспечение визуализации безопасного пространства ДОО.

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Ридчер Наталия Олеговна,
заведующий
  Заказчик проекта
Гречихина Ирина Александровна, воспитатель
        Руководитель проекта
Гречихина Ирина Александровна, воспитатель
Беседина Юлия Азатовна,
Младший воспитатаель

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке в разновозрастной группе»
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 2
ШАГ 1
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
ВПП (время протекания процесса) 24-34 мин.
Отсутствие визуализации
Сложности при одновременном одевании детей разных возрастов
3. Возникновение конфликтных ситуаций
Не сформированность навыков самообслуживания у младших дошкольников
Излишнее ожидание
ВХОД
ВЫХОД
Воспитатель
Сообщение воспитателя о предстоящей прогулке
1-2 мин
Воспитатель Мл. воспитателъ
Одевание детей на прогулку
10-12 мин
Мл. воспитатель
Оказание помощи при одевании оставшейся части детей
3-5 мин
ЫХО
Воспитатель
Выход части одетых детей в тамбур
5-7 мин
ШАГ 5
ШАГ 6
Воспитатель
Выход детей на улицу
2-3 мин
Мл. воспитатель
Гигиенические процедуры перед выходом на прогулку
3-5 мин
2
1
4
5

## Slide 4: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень образовательной организации
2
5
Не выявлены
Не выявлены
Отсутствие визуализации
Сложности при одновременном одевании детей разных возрастов
3. Возникновение конфликтных ситуаций
Не сформированность навыков самообслуживания у младших дошкольников
Излишнее ожидание
4
3

## Slide 5
Проблема
Проблема | Первопричина | Способ решения | Экономия (мин., %)
1.Отсутствие визуализации | Отсутствие алгоритмов в туалетной комнате | Размещение алгоритмов проведения гигиенических процедур в туалетной комнате | 35-40%
 | Отсутствие алгоритмов одевания в приемной комнате | Размещение алгоритмов одевания (по сезонам) на детских шкафчиках | 
 | Отсутствие визуализации «опасных» зон | Визуализация безопасного пространства | 
2. Сложности при одновременном одевания детей разных возрастов | Отсутствие навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста | Добровольное привлечение старших дошкольников в помощь младшим во время одевания на прогулку | 30-40%
3. Возникновение конфликтных ситуаций | Несогласованные действия детей | Создание безопасного и комфортного пространства для переодевания | 40-50%
4.Несформированность навыков самостоятельного одевания у младших дошкольников | Отсутствие навыков самостоятельного одевания у детей младшего дошкольного возраста | Установление очередности одевания детей по возрастам | 30-40%
5.Излишнее ожидание | Удерживание части одетых детей в тамбуре (при ожидании остальных детей) | Поэтапный выход одетых детей на улицу с педагогом | 5-7 мин.

## Slide 6: Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке в разновозрастной группе»
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 2
ШАГ 1
Введение в предметную область (описание ситуации «как БУДЕТ»)
ВПП (время протекания процесса) 19-27 мин.
ВХОД
ВЫХОД
Воспитатель
Сообщение воспитателя о предстоящей прогулке
1-2 мин
Воспитатель Мл. воспитатель
Одевание детей на прогулку по установленной очередности
12-15 мин
ЫХО
Воспитатель
Поэтапный выход детей на улицу
3-5 мин
Мл. воспитатель
Гигиенические процедуры перед выходом на прогулку
3-5 мин

## Slide 7: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили
временные потери при подготовке к прогулке
Увеличили время прогулки
Упростили
процесс подготовки и выхода на прогулку
Создали
визуализацию безопасного пространства ДОО

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Размещение алгоритмов проведения гигиенических процедур и переодевания
БЫЛО
СТАЛО
Сложности при одновременном одевания детей разных возрастов
Отсутствие алгоритмов в туалетной и приемной комнате
БЫЛО
СТАЛО
Добровольное привлечение старших дошкольников в помощь младшим во время одевания на прогулку

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Создание безопасного и комфортного пространства для переодевания
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Удерживание части одетых детей в тамбуре (вынужденное ожидание остальных детей)
Поэтапный выход одетых детей на улицу с педагогом
Возникновение конфликтных ситуаций между детьми при сборе на прогулку

## Slide 10
34
Подготовка детей к прогулке в разновозрастной группе
(март 2020 г.)
2
Сообщение воспитателя о предстоящей прогулке, мин
Достигнутые результаты (было и стало)
5
Гигиенические процедуры перед выходом на прогулку, мин
27
Подготовка детей к прогулке в разновозрастной группе
(май 2020 г.)
2
Сообщение воспитателя о предстоящей прогулке, мин
5
Гигиенические процедуры перед выходом на прогулку, мин
БЫЛО:
СТАЛО:
Одевание детей на прогулку, мин
3
24
Одевание детей на прогулку, мин
Выход детей на улицу, мин
5
15
Выход детей на улицу, мин

## Slide 11: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТЫ:
Устранение временных потерь при подготовке к прогулке.
Создание алгоритма
подготовки к прогулке
Обеспечение визуализации безопасного пространства ДОО
79%
-7 мин.
t протекания процесса